Муниципальное общеобразовательное учреждение

Иркутского районного муниципального образования

«Мамоновская средняя общеобразовательная школа»

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»

**Дорожная карта по** переходу на обновлённый ФГОС СОО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок | Ответственные |
| Оценить ресурсы школы |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы | Январь | Инвентаризационная комиссия, зам. директора по ХР Телешева Н.В. |
| Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Январь - август | Директор Фирсова С.В. |
| Проанализировать количество учителей и их учебную нагрузку | Март - апрель | Заместитель директора по УВР Рожкова Ю.В. |
| Направить учителей на повышение квалификации | Апрель - июнь | Заместитель директора по УВР Рожкова Ю.В. |
| Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель, август | Рабочая группа (приказ №41 от 18.01.2023 г.) |
| Обеспечить консультационную помощь учителям по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников | По мере необходимости | Рабочая группа (приказ №41 от 18.01.2023 г.) |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО | По мере необходимости | Директор Фирсова С.В. |
| **Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы** **и второго иностранного языка** |
| Провести родительские собрания в 10—11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать или отказаться от изучения предметов | Март | Классные руководители 10—11-х классов |
| Собрать заявления от родителей и школьников | Май  | Классные руководители |
| Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет | Май | Рабочая группа (приказ №41 от 18.01.2023 г.) |
| **Разработать проект ООП СОО** |
| Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО | Февраль - май | Рабочая группа (приказ №41 от 18.01.2023 г.) |
| Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО | Август | Директор Фирсова С.В. |
| **Проанализировать локальные акты** |
| Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО | Январь — март | Рабочая группа (приказ №41 от 18.01.2023 г.) |
| Внести изменения в локальные акты | Апрель - июнь | Рабочая группа (приказ №41 от 18.01.2023 г.) |